Debe ser un valor entero mayor de 0
El valor debe ser una fecha
Duración mínima 3, máxima 24 (días laborables)
## Instrucciones
1	Completar el Backlog de Producto con los requerimientos que surgieron de la hoja de especificaciones (hoja BacklogDeProducto)
2	Definir los miembros del equipo, el tiempo que cada miembro le dedicará al proyecto por día. (con este número podrán calcular el tiempo total disponible en el Sprint) (hoja Config)
3	Seleccionar los requerimientos que formarán parte del backlog del spring y detallarlos en las tareas correspondientes (tener en cuenta que en estas dos semanas deberán realizar las tareas de requerimientos y análisis según el proceso unificado) (hoja Estimación_Tiempos)
4	Distribuir las tareas entre los miembros del equipo (hoja Estimación_Tiempos)
5	Cada miembro estimará el tiempo necesario para completar cada tarea (hoja Estimacion_tiempos primer día de trabajo)
6	Cada dia se reunirá el equipo para realizar el scrum diario respondiendo a las preguntas (¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son los problemas para realizar mis tareas?) (hoja Impedimentos)
7	Cada día cada miembro del equipo estimará el tiempo faltante para terminar su tarea (hoja Estimacion_Tiempos)
8	Enviar al profesor al terminar la planificación del spring y cada semana despues del cursado

## BacklogDeProducto
Backlog de Producto	Esfuerzo Estimado
Registrar usuarios	20
Controlar ingreso	15
Solicitud de amistad	10
Busqueda de usuarios	20
ABM de Grupos de amigos	40
Manejo de permisos	100
ABM de Fotos y Albumes	70
Alta de comentarios en fotos	25
Baja de comentarios en general hacia el usuario	35
Administración de Muro	200
Administración de Página Principal	200
Manejo de Notificaciones(Cumpleaños Amigos,actualización de perfil de amigos) y Envío de mails	90
Control de amigos en común	20
Manejo de rol de Administrador	20
Bloqueo de usuarios	40

## Config
Proyecto
UMBOOK

Nº de sprint	Inicio	Días	Jornada
1	11-abr-11	14	2

TAREAS		EQUIPO	FESTIVOS
TIPOS	ESTADOS
Requerimientos	Pendiente	Chelo	10-abr
Análisis	En curso	Lean
Diseño	Terminada	Pela
Implementación	Eliminada	Pipo
Prueba		Tincho
Reunión		TODOS

## Estimacion_Tiempos
		SPRINT	INICIO	DURACIÓN
		1	11-abr-11	14			L	M	M	J	V	S	D	#VALUE!	M	M	J	V	S	D	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
							1-ene	12 – abr	13 – abr	14-abr	15 -abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
				Tareas pendientes			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Registrar usuarios	Requerimientos	Pendiente	Chelo
				Horas de trabajo pendientes			210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Controlar ingreso	Análisis	En curso	Lean
BACKLOG DEL SPRINT							ESFUERZO					Solicitud de amistad	Diseño	Terminada	Pela
Backlog ID	Tarea			Tipo	Estado	Responsable					Busqueda de usuarios	Implementación	Eliminada	Pipo
Registrar usuarios	Escribir e Identificar CU Registrar Usuario			Requerimientos	En curso	Chelo					ABM de Grupos de amigos	Prueba	0	Tincho
Registrar usuarios	Analizar el caso de uso Registrar Usuario			Análisis	Pendiente	Chelo					Manejo de permisos	Reunión	0	TODOS
Controlar ingreso	Escribir e Identificar CU Controlar Ingreso			Requerimientos	Terminada	Lean					ABM de Fotos y Albumes	0	0	0
Controlar ingreso	Analizar caso de uso Controlar Ingreso			Análisis	Terminada	Lean					Alta de comentarios en fotos	0	0	0
Solicitud de amistad	Escribir e Identificar CU Solicitud Amistad			Requerimientos	Terminada	Pela	9					Baja de comentarios en general hacia el usuario	0	0	0
Solicitud de amistad	Analizar caso de uso CU Solicitud Amistad			Análisis	Terminada	Pela	9					Administración de Muro	0	0	0
Busqueda de usuarios	Escribir e Identificar CU Busqueda Usuario			Requerimientos	Terminada	Pipo	10					Administración de Página Principal	0	0	0
Busqueda de usuarios	Analizar caso de uso CU Busqueda Usuario			Análisis	Terminada	Pipo	10					Manejo de Notificaciones(Cumpleaños Amigos,actualización de perfil de amigos) y Envío de mails	0	0	0
ABM de Grupos de amigos	Escribir e Identificar CU Alta Grupo			Requerimientos	Terminada	Tincho	10					Control de amigos en común	0	0	0
ABM de Grupos de amigos	Analizar caso de uso CU Alta Grupo			Análisis	Terminada	Tincho	10					Manejo de rol de Administrador
ABM de Grupos de amigos	Escribir e Identificar CU Mod Grupo			Requerimientos	Pendiente	Chelo					Bloqueo de usuarios
ABM de Grupos de amigos	Analizar caso de uso CU Mod Grupo			Análisis	En curso	Chelo					0
ABM de Grupos de amigos	Escribir e Identificar CU Baja Grupo			Requerimientos	Pendiente	Lean					0
ABM de Grupos de amigos	Analizar caso de uso CU Baja Grupo			Análisis	Pendiente	Lean					0
Manejo de permisos	Escribir e Identificar CU Permisos Usuario			Requerimientos	Terminada	Pela	9					0
Manejo de permisos	Analizar caso de uso CU Permisos Usuario			Análisis	Terminada	Pela	9					0
ABM de Fotos y Albumes	Escribir e Identificar CU Alta Album			Requerimientos	Terminada	Pipo	10					0
ABM de Fotos y Albumes	Analizar caso de uso CU Alta Album			Análisis	Terminada	Pipo	10					0
ABM de Fotos y Albumes	Escribir e Identificar CU Mod Album			Requerimientos	Terminada	tincho	10					0
ABM de Fotos y Albumes	Analizar caso de uso CU Mod Album			Análisis	Terminada	tincho	10					0
ABM de Fotos y Albumes	Escribir e Identificar CU Baja Album			Requerimientos	Pendiente	chelo					0
ABM de Fotos y Albumes	Analizar caso de uso CU Baja Album			Análisis	Pendiente	chelo					0
Alta de comentarios en fotos	Escribir e Identificar CU Alta coment Foto			Requerimientos	Pendiente	Lean					0
Alta de comentarios en fotos	Analizar caso de uso CU Alta coment Foto			Análisis		Lean					0
Baja de comentarios en general hacia el usuario	Escribir e Identificar CU Baja coment Gral			Requerimientos	Terminada	Pela	9					0
Baja de comentarios en general hacia el usuario	Analizar caso de uso CU Baja coment Gral			Análisis	Terminada	Pela	9					0
Administración de Muro	Escribir e Identificar CU Admin Muro			Requerimientos	Terminada	Pipo	10					0
Administración de Muro	Analizar caso de uso CU Admin Muro			Análisis	Terminada	Pipo	10					0
Administración de Página Principal	Escribir e Identificar CU Admin Pag Princip			Requerimientos	Terminada	tincho	9					0
Administración de Página Principal	Analizar caso de uso CU Admin Pag Princip			Análisis	Terminada	tincho	9					0
Manejo de Notificaciones(Cumpleaños Amigos,actualización de perfil de amigos) y Envío de mails	Escribir e Identificar CU Notificaciones			Requerimientos		chelo					0
Manejo de Notificaciones(Cumpleaños Amigos,actualización de perfil de amigos) y Envío de mails	Analizar caso de uso CU Notificaciones			Análisis		chelo					0
Control de amigos en común	Escribir e Identificar CU Amigos Comun			Requerimientos		Lean					0
Control de amigos en común	Analizar caso de uso CU Amigos Comun			Análisis		Lean					0
Manejo de rol de Administrador	Escribir e Identificar CU rol Admin			Requerimientos	Terminada	Pela	9					0
Manejo de rol de Administrador	Analizar caso de uso CU rol Admin			Análisis	Terminada	Pela	9					0
Bloqueo de usuarios	Escribir e Identificar CU Bloqueo usuarios			Requerimientos	Terminada	Pipo	10					0
Bloqueo de usuarios	Analizar caso de uso CU Bloquear usuarios			Análisis	Terminada	Pipo	10					0
Control de amigos en común	Escribir e Identificar CU Control Amigos Com			Requerimientos		tincho					0
Control de amigos en común	Analizar caso de uso CU Control Amigos Com			Análisis		tincho					0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

## Gráficos
	Proyecto					SPRINT		INICIO		DÍAS
	UMBOOK					1		11-abr-11		14

Gráfico de esfuerzo / Horas de trabajo pendientes

Gráfico de tareas / Tareas pendientes

Gráfico individual / Horas pendientes

	1-ene	12 – abr	13 – abr	14-abr	15 -abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Chelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pela	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipo	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tincho	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Tiempos_Trabajados
	SPRINT	INICIO	DURACIÓN
	1	11-abr-11	14		L	M	M	J	V	S	D	#VALUE!	M	M	J	V	S	D	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
					11-abr	12 – abr	13 – abr	14-abr	15 -abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
								Requerimientos	Pendiente	Chelo
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Análisis	En curso	Lean
					Tiempo Dedicado					Diseño	Terminada	Pela
Tarea			Responsable					Implementación	Eliminada	Pipo
Escribir e Identificar CU Registrar Usuario			Chelo					0.41				0.5					Prueba	0	Tincho
Analizar el caso de uso Registrar Usuario			Chelo					0.25				0.5					Reunión	0	TODOS
Escribir e Identificar CU Controlar Ingreso			Lean					0	0	0
Analizar caso de uso Controlar Ingreso			Lean					0	0	0
Escribir e Identificar CU Solicitud Amistad			Pela					0	0	0
Analizar caso de uso CU Solicitud Amistad			Pela					0	0	0
Escribir e Identificar CU Busqueda Usuario			Pipo					0	0	0
Analizar caso de uso CU Busqueda Usuario			Pipo					0	0	0
Escribir e Identificar CU Alta Grupo			Tincho					0	0	0
Analizar caso de uso CU Alta Grupo			Tincho
Escribir e Identificar CU Mod Grupo			Chelo					0.40					0	0
Analizar caso de uso CU Mod Grupo			Chelo					0.23
Escribir e Identificar CU Baja Grupo			Lean
Analizar caso de uso CU Baja Grupo			Lean
Escribir e Identificar CU Permisos Usuario			Pela
Analizar caso de uso CU Permisos Usuario			Pela
Escribir e Identificar CU Alta Album			Pipo
Analizar caso de uso CU Alta Album			Pipo
Escribir e Identificar CU Mod Album			tincho
Analizar caso de uso CU Mod Album			tincho
Escribir e Identificar CU Baja Album			chelo					0.15
Analizar caso de uso CU Baja Album			chelo					0.20
Escribir e Identificar CU Alta coment Foto			Lean
Analizar caso de uso CU Alta coment Foto			Lean
Escribir e Identificar CU Baja coment Gral			Pela
Analizar caso de uso CU Baja coment Gral			Pela
Escribir e Identificar CU Admin Muro			Pipo
Analizar caso de uso CU Admin Muro			Pipo
Escribir e Identificar CU Admin Pag Princip			tincho
Analizar caso de uso CU Admin Pag Princip			tincho
Escribir e Identificar CU Notificaciones			chelo					0.5
Analizar caso de uso CU Notificaciones			chelo					0.6
Escribir e Identificar CU Amigos Comun			Lean
Analizar caso de uso CU Amigos Comun			Lean
Escribir e Identificar CU rol Admin			Pela
Analizar caso de uso CU rol Admin			Pela
Escribir e Identificar CU Bloqueo usuarios			Pipo
Analizar caso de uso CU Bloquear usuarios			Pipo
Escribir e Identificar CU Control Amigos Com			tincho
Analizar caso de uso CU Control Amigos Com			tincho
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

## Impedimentos
Impedimento	Reportó	Solución posible	Estado					Chelo	Reportado
				Lean	En Solución
				Pela	Solucionado
				Pipo
				Tincho
				TODOS
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0