Debe ser un valor entero mayor de 0
El valor debe ser una fecha
Duración mínima 3, máxima 24 (días laborables)
## Instrucciones
1	Completar el Backlog de Producto con los requerimientos que surgieron de la hoja de especificaciones (hoja BacklogDeProducto)
2	Definir los miembros del equipo, el tiempo que cada miembro le dedicará al proyecto por día. (con este número podrán calcular el tiempo total disponible en el Sprint) (hoja Config)
3	Seleccionar los requerimientos que formarán parte del backlog del spring y detallarlos en las tareas correspondientes (tener en cuenta que en estas dos semanas deberán realizar las tareas de requerimientos y análisis según el proceso unificado) (hoja Estimación_Tiempos)
4	Distribuir las tareas entre los miembros del equipo (hoja Estimación_Tiempos)
5	Cada miembro estimará el tiempo necesario para completar cada tarea (hoja Estimacion_tiempos primer día de trabajo)
6	Cada dia se reunirá el equipo para realizar el scrum diario respondiendo a las preguntas (¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son los problemas para realizar mis tareas?) (hoja Impedimentos)
7	Cada día cada miembro del equipo estimará el tiempo faltante para terminar su tarea (hoja Estimacion_Tiempos)
8	Enviar al profesor al terminar la planificación del spring y cada semana despues del cursado

## BacklogDeProducto
Backlog de Producto	Esfuerzo Estimado
Revisión de Sprint #2	30
Diseñar la Arquitectura	60
Diseñar CU	50
Diseñar una Clase	50
	60

## Config
Proyecto
UMBOOK

Nº de sprint	Inicio	Días	Jornada
2	13/06/11	14	4

TAREAS		EQUIPO	FESTIVOS
TIPOS	ESTADOS
Requerimientos	En curso	Chelo	10-abr
Análisis	En curso	Lean	23-may
Diseño	Terminada	Pela	27-may
Implementación	Eliminada	Pipo
Prueba		Tincho
Reunión		TODOS

## Estimacion_Tiempos
		SPRINT	INICIO	DURACIÓN
		2	13-jun-11	14			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
							13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun	17-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	23-Jun	24-Jun	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul	4-Jul	5-Jul	6-Jul	7-Jul	8-Jul	9-Jul	10-Jul
				Tareas pendientes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Revisión de Sprint #2	Requerimientos	En curso	Chelo
				Horas de trabajo pendientes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Diseñar la Arquitectura	Análisis	En curso	Lean
BACKLOG DEL SPRINT							ESFUERZO					Diseñar CU	Diseño	Terminada	Pela
Backlog ID	Tarea			Tipo	Estado	Responsable					Diseñar una Clase	Implementación	Eliminada	Pipo
Revisión de Sprint #2	Revision Sprint#2			Análisis	En curso	TODOS					0	Prueba	0	Tincho
Diseñar la Arquitectura	Diseñar Diagrama de Despliegue			Diseño	En curso	TODOS					0
Diseñar la Arquitectura	Identificar Clases de Diseño			Diseño	En curso	TODOS					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0001			Diseño	En curso	Lean					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0002			Diseño	En curso	Pela					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0003			Diseño	En curso	Tincho					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0004			Diseño	En curso	Pipo					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0005			Diseño	En curso	Chelo					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0006			Diseño	En curso	chelo					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0007			Diseño	En curso	Pela					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0008			Diseño	En curso	Chelo					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0009			Diseño	En curso	Chelo					0
Diseñar CU	Diseñar CU 0010			Diseño	En curso	Lean					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0001			Diseño	En curso	Lean					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0002			Diseño	En curso	Pela					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0003			Diseño	En curso	tincho					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0004			Diseño	En curso	pipo					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0005			Diseño	En curso	chelo					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0006			Diseño	En curso	chelo					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0007			Diseño	En curso	pela					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0008			Diseño	En curso	chelo					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0009			Diseño	En curso	chelo					0
Diseñar una Clase	Diseñar Clases Resultantes CU 0010			Diseño	En curso	lean					0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

## Gráficos
	Proyecto					SPRINT		INICIO		DÍAS
	UMBOOK					2		13-jun-11		14

Gráfico de esfuerzo / Horas de trabajo pendientes

Gráfico de tareas / Tareas pendientes

Gráfico individual / Horas pendientes

	13-Jun	14-Jun	15-Jun	16-Jun	17-Jun	18-Jun	19-Jun	20-Jun	21-Jun	22-Jun	23-Jun	24-Jun	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul	4-Jul	5-Jul	6-Jul
Chelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tincho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Tiempos_Trabajados
	SPRINT	INICIO	DURACIÓN
	2	13-jun-11	14		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
					16-Mayo	17-Mayo	18-Mayo	19-Mayo	20-Mayo	21-Mayo	22-Mayo	23-Mayo	24-Mayo	25-Mayo	26-Mayo	27-Mayo	28-Mayo	29-Mayo	30-Mayo	31-Mayo	1-Junio	2-Junio	3-Junio	4-Junio	5-Junio	6-Junio	7-Junio	8-Junio
								Requerimientos	En curso	Chelo
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Análisis	En curso	Lean
					Tiempo Dedicado					Diseño	Terminada	Pela
Tarea			Responsable					Implementación	Eliminada	Pipo
Revision Sprint#2			TODOS					Prueba	0	Tincho
Err:509			Err:509					Reunión	0	TODOS
Err:509			Err:509					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!					0	0	0
#REF!			#REF!
#REF!			#REF!
#REF!			#REF!
#REF!			#REF!
Diseñar Diagrama de Despliegue			TODOS
Identificar Clases de Diseño			TODOS
Diseñar CU 0001			Lean
Diseñar CU 0002			Pela
Diseñar CU 0003			Tincho
Diseñar CU 0004			Pipo
Diseñar CU 0005			Chelo
Diseñar CU 0006			chelo
Diseñar CU 0007			Pela
Diseñar CU 0008			Chelo
Diseñar CU 0009			Chelo
Diseñar CU 0010			Lean
Diseñar Clases Resultantes CU 0001			Lean
Diseñar Clases Resultantes CU 0002			Pela
Diseñar Clases Resultantes CU 0003			tincho
Diseñar Clases Resultantes CU 0004			pipo
Diseñar Clases Resultantes CU 0005			chelo
Diseñar Clases Resultantes CU 0006			chelo
Diseñar Clases Resultantes CU 0007			pela
Diseñar Clases Resultantes CU 0008			chelo
Diseñar Clases Resultantes CU 0009			chelo
Diseñar Clases Resultantes CU 0010			lean
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

## Impedimentos
Impedimento	Reportó	Solución posible	Estado					Chelo	Reportado
				Lean	En Solución
				Pela	Solucionado
				Pipo
				Tincho
				TODOS
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0