Debe ser un valor entero mayor de 0
El valor debe ser una fecha
Duración mínima 3, máxima 24 (días laborables)
## Instrucciones
1	Completar el Backlog de Producto con los requerimientos que surgieron de la hoja de especificaciones (hoja BacklogDeProducto)
2	Definir los miembros del equipo, el tiempo que cada miembro le dedicará al proyecto por día. (con este número podrán calcular el tiempo total disponible en el Sprint) (hoja Config)
3	Seleccionar los requerimientos que formarán parte del backlog del spring y detallarlos en las tareas correspondientes (tener en cuenta que en estas dos semanas deberán realizar las tareas de requerimientos y análisis según el proceso unificado) (hoja Estimación_Tiempos)
4	Distribuir las tareas entre los miembros del equipo (hoja Estimación_Tiempos)
5	Cada miembro estimará el tiempo necesario para completar cada tarea (hoja Estimacion_tiempos primer día de trabajo)
6	Cada dia se reunirá el equipo para realizar el scrum diario respondiendo a las preguntas (¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son los problemas para realizar mis tareas?) (hoja Impedimentos)
7	Cada día cada miembro del equipo estimará el tiempo faltante para terminar su tarea (hoja Estimacion_Tiempos)
8	Enviar al profesor al terminar la planificación del spring y cada semana despues del cursado

## BacklogDeProducto
Backlog de Producto	Esfuerzo Estimado
Revisión de Sprint #1	30
Analisis de Arquitectura	60
Analisis de Casos de Uso	50
Analisis de Clases	50
Analisis de Paquetes	60

## Config
Proyecto
UMBOOK

Nº de sprint	Inicio	Días	Jornada
2	2-may-11	14	4

TAREAS		EQUIPO	FESTIVOS
TIPOS	ESTADOS
Requerimientos	En curso	Chelo	10-abr
Análisis	En curso	Lean	23-may
Diseño	Terminada	Pela	27-may
Implementación	Eliminada	Pipo
Prueba		Tincho
Reunión		TODOS

## Estimacion_Tiempos
		SPRINT	INICIO	DURACIÓN
		2	2-may-11	14			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
							16-Mayo	17-Mayo	18-Mayo	19-Mayo	20-Mayo	21-Mayo	22-Mayo	23-Mayo	24-Mayo	25-Mayo	26-Mayo	27-Mayo	28-Mayo	29-Mayo	30-Mayo	31-Mayo	1-Junio	2-Junio	3-Junio	4-Junio	5-Junio	6-Junio	7-Junio	8-Junio	9-Junio	10-Junio	11-Junio	12-Junio
				Tareas pendientes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Revisión de Sprint #1	Requerimientos	En curso	Chelo
				Horas de trabajo pendientes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Analisis de Arquitectura	Análisis	En curso	Lean
BACKLOG DEL SPRINT							ESFUERZO					Analisis de Casos de Uso	Diseño	Terminada	Pela
Backlog ID	Tarea			Tipo	Estado	Responsable					Analisis de Clases	Implementación	Eliminada	Pipo
Revisión de Sprint #1	Revision Sprint#1			Requerimientos	En curso	TODOS					Analisis de Paquetes	Prueba	0	Tincho
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0001-Administrar Grupo de Amigos			Requerimientos	En curso	Lean					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0002-manejo Permisos			Requerimientos	En curso	Pela					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0003-Manejo de Comentarios			Requerimientos	En curso	Tincho					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0004-Administrar Muro			Requerimientos	En curso	Pipo					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0005-Administrar Pag Ppal			Requerimientos	En curso	Chelo					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0006-Manejar Album			Requerimientos	En curso	Chelo					0	0	0	0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0007-Invitar Amigo			Requerimientos	En curso	Pela					0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0008-Registrar Usuario			Requerimientos	En curso	Chelo					0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0009-Manejar Notificaciones			Requerimientos	En curso	Chelo					0
Revisión de Sprint #1	Revision CU 0010-Ingresar al Sistema			Requerimientos	En curso	Lean					0
Analisis de Arquitectura	Identificacion de Paquete			Análisis	En curso	TODOS					0
Analisis de Arquitectura	Agrupacion de CU en Paquete			Análisis	En curso	TODOS					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0001			Análisis	En curso	Lean					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0002			Análisis	En curso	Pela					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0003			Análisis	En curso	Tincho					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0004			Análisis	En curso	Pipo					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0005			Análisis	En curso	Chelo					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0006			Análisis	En curso	chelo					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0007			Análisis	En curso	Pela					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0008			Análisis	En curso	Chelo					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0009			Análisis	En curso	Chelo					0
Analisis de Casos de Uso	Analizar CU 0010			Análisis	En curso	Lean					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0001			Análisis	En curso	Lean					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0002			Análisis	En curso	Pela					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0003			Análisis	En curso	tincho					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0004			Análisis	En curso	pipo					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0005			Análisis	En curso	chelo					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0006			Análisis	En curso	chelo					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0007			Análisis	En curso	pela					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0008			Análisis	En curso	chelo					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0009			Análisis	En curso	chelo					0
Analisis de Clases	Analizar Clases Resultantes CU 0010			Análisis	En curso	lean					0
Analisis de Paquetes	Analisis de Paquetes			Análisis	En curso	TODOS					0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

## Gráficos
	Proyecto					SPRINT		INICIO		DÍAS
	UMBOOK					2		2-may-11		14

Gráfico de esfuerzo / Horas de trabajo pendientes

Gráfico de tareas / Tareas pendientes

Gráfico individual / Horas pendientes

	16-Mayo	17-Mayo	18-Mayo	19-Mayo	20-Mayo	21-Mayo	22-Mayo	23-Mayo	24-Mayo	25-Mayo	26-Mayo	27-Mayo	28-Mayo	29-Mayo	30-Mayo	31-Mayo	1-Junio	2-Junio	3-Junio	4-Junio	5-Junio	6-Junio	7-Junio	8-Junio
Chelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tincho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Tiempos_Trabajados
	SPRINT	INICIO	DURACIÓN
	2	2-may-11	14		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
					16-Mayo	17-Mayo	18-Mayo	19-Mayo	20-Mayo	21-Mayo	22-Mayo	23-Mayo	24-Mayo	25-Mayo	26-Mayo	27-Mayo	28-Mayo	29-Mayo	30-Mayo	31-Mayo	1-Junio	2-Junio	3-Junio	4-Junio	5-Junio	6-Junio	7-Junio	8-Junio
								Requerimientos	En curso	Chelo
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Análisis	En curso	Lean
					Tiempo Dedicado					Diseño	Terminada	Pela
Tarea			Responsable					Implementación	Eliminada	Pipo
Revision Sprint#1			TODOS					0.41				0.5					Prueba	0	Tincho
Err:509			Err:509					0.25				0.5					Reunión	0	TODOS
Err:509			Err:509		0	2	0	4	4	0	0.15	0	0	0	2	2	0.1	0.5					0	0	0
Revision CU 0001-Administrar Grupo de Amigos			Lean		0	2	0	4	4	0	0.15	0	0	0	2	2	0.1	0.5					0	0	0
Revision CU 0002-manejo Permisos			Pela		0	0	0	2	0					0	0	0
Revision CU 0003-Manejo de Comentarios			Tincho		0	0	0	2	0					0	0	0
Revision CU 0004-Administrar Muro			Pipo		0	0	0	2	0					0	0	0
Revision CU 0005-Administrar Pag Ppal			Chelo					0.75					0	0	0
Revision CU 0006-Manejar Album			Chelo					1					0	0	0
Revision CU 0007-Invitar Amigo			Pela		0	0	0	2	0
Revision CU 0008-Registrar Usuario			Chelo					0.5
Revision CU 0009-Manejar Notificaciones			Chelo					1
Revision CU 0010-Ingresar al Sistema			Lean		0	2	0	4	0	4	0.15	0	0	0	2	2	0.1	0.5
Identificacion de Paquete			TODOS		0	2	0	4	0	4	0.15	0	0	0	2	2	0.1	0.5
Agrupacion de CU en Paquete			TODOS		0	0	0	2	0
Analizar CU 0001			Lean		0	0	0	2	0
Analizar CU 0002			Pela		0	0	0	2	0
Analizar CU 0003			Tincho		0	0	0	2	0
Analizar CU 0004			Pipo		0	0	0	2	0
Analizar CU 0005			Chelo					0.5
Analizar CU 0006			chelo					0.5
Analizar CU 0007			Pela		0	0	0	2	0		0.20					0.5			0.5
Analizar CU 0008			Chelo					0.5
Analizar CU 0009			Chelo					0.5
Analizar CU 0010			Lean		0	0	0	2	0
Analizar Clases Resultantes CU 0001			Lean		0	0	0	2	0
Analizar Clases Resultantes CU 0002			Pela		0	0	0	2	0
Analizar Clases Resultantes CU 0003			tincho		0	0	0	2	0
Analizar Clases Resultantes CU 0004			pipo		0	0	0	2	0
Analizar Clases Resultantes CU 0005			chelo
Analizar Clases Resultantes CU 0006			chelo
Analizar Clases Resultantes CU 0007			pela		0	0	0	2	0		0.6					0.5
Analizar Clases Resultantes CU 0008			chelo
Analizar Clases Resultantes CU 0009			chelo
Analizar Clases Resultantes CU 0010			lean
Analisis de Paquetes			TODOS
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

## Impedimentos
Impedimento	Reportó	Solución posible	Estado					Chelo	Reportado
				Lean	En Solución
				Pela	Solucionado
				Pipo
				Tincho
				TODOS
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0